## Product Backlog
分类 | 性质 | 涉及端 | 编号 | 目标/工作项描述 | 场景/价值描述 | 重要等级 | 受众角色 | 来源 | 需求交付文档 | 产品设计人 | 设计量预估(人天) | UE设计人 | 开发团队 | 开发量预估(人天) | 计划完成月份 | 计划迭代阶段 | 变更 | 变更原因 | 变更后的工作项描述 | 状态 | 备注
小致 |  | 移动 | XZ-001 | 智能组件：增加人脸识别基础智能能力组件 | 完善智能能力，提供人脸识别组件，供后续应用使用（增加人脸工资条） | P0 |  |  |  | 陈鹏 |  |  |  |  | 12月 | Sprint3 |  |  |  | 未开始
|  |  | XZ-012 | 智能组件：图像识别基础智能能力组件 | 做一个示例应用，展示图像识别能力 | P1 |  |  |  | 陈鹏 |  |  |  |  | 2月 |  |  |  |  | 未开始
|  |  | XZ-013 | 功能优化：新建协同的权限和通讯录权限分开 | 外部人员发起协同提示无通讯录权限，无法语音新建协同 | P0 |  |  |  | 陈鹏 |  |  |  |  | 12月 |  |  |  |  | 未开始
|  |  | XZ-002 | 语音模板优化：优化模板和词槽设置 | 提高询问意图的辨别精准度，使语音交互更自然 | P0 |  |  |  | 陈鹏 |  |  |  |  | 11月 | Sprint3 |  |  |  | 任务完成
|  |  | XZ-003 | UE设计：主界面的风格、布局优化，增加智能应用入口；优化语音互动过程中手口配合； | 与后续功能规划配合，一起做前端的UE优化 | P0 |  |  |  | 陈鹏 |  |  |  |  | 12月 | Sprint3 |  |  |  | 未开始
|  |  | XZ-004 | 智能口令：将小致能做什么的介绍，通过智能口令的方式做配置化优化，前端灵活展示，通过小致快速进入指定的表单 | 小致能做什么的展示内容，根据企业购买插件服务不同，灵活展示 | P0 |  |  |  | 陈鹏 |  |  |  |  | 12月 | Sprint3 |  |  |  | 未开始
|  |  | XZ-005 | 脚本开通、升级：将小致的实施直接通过脚本方式部署，减少人工工作量，减少中间环节，建立完善小致升级的机制 | 实现小致新客户开通和老客户升级，后台百度模板基础数据的自动化新建或更新；减少开户或升级中间环节 | P0 |  |  |  | 陈鹏 |  |  |  |  | 12月 | Sprint3 |  |  |  | 开发中
|  |  | XZ-007 | 通讯录更新：百度词槽通讯录的实时更新；百度热词库对接协调（目前百度热词库无接口，无法实现动态热词更新），或建立其他自动定期更新机制 | 主要是解决目前企业员工入职离职带来的名单变化，提升找人、打电话、发消息、发短信等语音的识别率 | P0 |  |  |  | 陈鹏 |  |  |  |  | 1月 | Sprint3 |  |  |  | 未开始
|  |  | XZ-008 | 语音审批：在协同、会议等主要编辑页提供语音转文字批复功能 | 提供移动场景下的快捷输入文字 | P1 |  |  |  | 陈鹏 |  |  |  |  | 2月 | Sprint3 |  |  |  | 未开始
|  |  | XZ-009 | 语音速记：提供语音转文字速记功能，同时记录文字及语音，并且设置定时提供功能或者直接一键转任务、日程、会议、发消息等 | 对需要立即记录，但是用途并不确定的内容快速记录备用；与常用应用打通，实现快速新建 | P0 |  |  |  | 陈鹏 |  |  |  |  | 2月 | Sprint3 |  |  |  | 未开始

## Sprint0-H5
对应backlog编号 | 任务名称 | 任务项描述 | 所属模块 | Sprint阶段 | 优先级 | SRS设计负责人 | SRS设计预计开始时间 | SRS设计预计结束时间 | SRS设计预计工作量(人天) | UE设计负责人 | UE设计预计开始时间 | UE设计预计结束时间 | UE设计预计工作量(人天) | UI设计责任人 | UI设计预计开始时间 | UI设计预计结束时间 | UI设计预计工作量(人天) | 详细设计负责人 | 详细设计预计开始时间 | 详细设计预计结束时间 | 详细设计预计工作量(人天) | 代码开发负责人 | 代码开发预计开始时间 | 代码开发预计结束时间 | 代码开发预计工作量(人天) | 是否走查 | 走查人 | 用例编写负责人 | 用例编写预计开始时间 | 用例编写预计结束时间 | 用例编写预计工作量(人天) | 测试负责人 | 测试预计开始时间 | 测试预计结束时间 | 测试预计工作量(人天) | 状态
XZ-002 | 语音模板优化：优化模板和词槽设置 | 提高询问意图的辨别精准度，使语音交互更自然 | [19 empty] | 辛裴 | 2018-11-27 | 2018-11-29 | 3 | 是 | 辛裴 | [8 empty] | 任务完成
XZ-004 | Server-智能口令：将小致能做什么的介绍，通过智能口令的方式做配置化优化，前端灵活展示，通过小致快速进入指定的表单 | H5中转页面跳转到业务菜单页面、新建无流程表单页面、新建有流程表单页面 | [19 empty] | 辛裴 | 2019-01-07 | 2019-01-08 | 2 | 是 | 辛裴 |  |  |  |  | 邓晓荣 |  |  |  | 未开始
Note on X1: 日期格式 例：2014-2-25

## Sprint0-iOS
对应backlog编号 | 任务名称 | 任务项描述 | 所属模块 | Sprint阶段 | 优先级 | SRS设计负责人 | SRS设计预计开始时间 | SRS设计预计结束时间 | SRS设计预计工作量(人天) | UE设计负责人 | UE设计预计开始时间 | UE设计预计结束时间 | UE设计预计工作量(人天) | UI设计责任人 | UI设计预计开始时间 | UI设计预计结束时间 | UI设计预计工作量(人天) | 详细设计负责人 | 详细设计预计开始时间 | 详细设计预计结束时间 | 详细设计预计工作量(人天) | 代码开发负责人 | 代码开发预计开始时间 | 代码开发预计结束时间 | 代码开发预计工作量(人天) | 是否走查 | 走查人 | 用例编写负责人 | 用例编写预计开始时间 | 用例编写预计结束时间 | 用例编写预计工作量(人天) | 测试负责人 | 测试预计开始时间 | 测试预计结束时间 | 测试预计工作量(人天) | 状态
XZ-013 | Android-功能优化：新建协同的权限和通讯录权限分开 | 关联BUG OA-154032-----人员数据使用在线获取的方式，不走通讯录 | [19 empty] | 吴建生 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 2 | 是 | 辛裴 | 邓晓荣 |  |  | 2 | 邓晓荣 |  |  |  | 未开始
XZ-001 | Android-智能组件：增加人脸识别基础智能能力组件 | 形成CMP基础组件，提供人脸识别录入和识别的接口 |  |  |  | 陈鹏 |  |  |  | 杨丽苹 | [11 empty] | 吴建生 | 2018-12-19 | 2018-12-24 | 4 | 是 | 辛裴 | [8 empty] | 未开始
XZ-003 | Android-UE设计：主界面的风格、布局优化，增加智能应用入口；优化语音互动过程中手口配合； | 适配M3统一的横竖屏 |  |  |  | 陈鹏 |  |  |  | 杨丽苹 | [11 empty] | 吴建生 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 2 | 是 | 辛裴 |  |  |  |  | 邓晓荣 |  |  |  | 未开始
XZ-004 | Android-智能口令：将小致能做什么的介绍，通过智能口令的方式做配置化优化，前端灵活展示，通过小致快速进入指定的表单 | 根据百度返回的意图+搜索关键字，调对应的rest接口，根据接口返回的数据展示相应的列表 |  |  |  | 陈鹏 |  |  |  | 杨丽苹 | [11 empty] | 吴建生 | 2019-01-04 | 2019-01-08 | 3 | 是 | 辛裴 |  |  |  |  | 邓晓荣 |  |  |  | 未开始
Note on X1: 日期格式 例：2014-2-25

## Sprint0-Android
对应backlog编号 | 任务名称 | 任务项描述 | 所属模块 | Sprint阶段 | 优先级 | SRS设计负责人 | SRS设计预计开始时间 | SRS设计预计结束时间 | SRS设计预计工作量(人天) | UE设计负责人 | UE设计预计开始时间 | UE设计预计结束时间 | UE设计预计工作量(人天) | UI设计责任人 | UI设计预计开始时间 | UI设计预计结束时间 | UI设计预计工作量(人天) | 详细设计负责人 | 详细设计预计开始时间 | 详细设计预计结束时间 | 详细设计预计工作量(人天) | 代码开发负责人 | 代码开发预计开始时间 | 代码开发预计结束时间 | 代码开发预计工作量(人天) | 是否走查 | 走查人 | 用例编写负责人 | 用例编写预计开始时间 | 用例编写预计结束时间 | 用例编写预计工作量(人天) | 测试负责人 | 测试预计开始时间 | 测试预计结束时间 | 测试预计工作量(人天) | 状态
XZ-013 | Android-功能优化：新建协同的权限和通讯录权限分开 | 关联BUG OA-154032-----人员数据使用在线获取的方式，不走通讯录 | [19 empty] | 吴杰 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 2 | 是 | 辛裴 | 邓晓荣 |  |  | 2 | 邓晓荣 |  |  |  | 未开始
XZ-001 | Android-智能组件：增加人脸识别基础智能能力组件 | 形成CMP基础组件，提供人脸识别录入和识别的接口 |  |  |  | 陈鹏 | [15 empty] | 吴杰 | 2018-12-19 | 2018-12-24 | 4 | 是 | 辛裴 | [8 empty] | 未开始
XZ-003 | Android-UE设计：主界面的风格、布局优化，增加智能应用入口；优化语音互动过程中手口配合； | 适配M3统一的横竖屏 |  |  |  | 陈鹏 |  |  |  | 杨丽苹 | [11 empty] | 吴杰 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 2 | 是 | 辛裴 |  |  |  |  | 邓晓荣 |  |  |  | 未开始
XZ-004 | Android-智能口令：将小致能做什么的介绍，通过智能口令的方式做配置化优化，前端灵活展示，通过小致快速进入指定的表单 | 根据百度返回的意图+搜索关键字，调对应的rest接口，根据接口返回的数据展示相应的列表 |  |  |  | 陈鹏 |  |  |  | 杨丽苹 | [11 empty] | 吴杰 | 2019-01-04 | 2019-01-08 | 3 | 是 | 辛裴 |  |  |  |  | 邓晓荣 |  |  |  | 未开始
Note on X1: 日期格式 例：2014-2-25

## Sprint0-Server
对应backlog编号 | 任务名称 | 任务项描述 | 所属模块 | Sprint阶段 | 优先级 | SRS设计负责人 | SRS设计预计开始时间 | SRS设计预计结束时间 | SRS设计预计工作量(人天) | UE设计负责人 | UE设计预计开始时间 | UE设计预计结束时间 | UE设计预计工作量(人天) | UI设计责任人 | UI设计预计开始时间 | UI设计预计结束时间 | UI设计预计工作量(人天) | 详细设计负责人 | 详细设计预计开始时间 | 详细设计预计结束时间 | 详细设计预计工作量(人天) | 代码开发负责人 | 代码开发预计开始时间 | 代码开发预计结束时间 | 代码开发预计工作量(人天) | 是否走查 | 走查人 | 用例编写负责人 | 用例编写预计开始时间 | 用例编写预计结束时间 | 用例编写预计工作量(人天) | 测试负责人 | 测试预计开始时间 | 测试预计结束时间 | 测试预计工作量(人天) | 状态
XZ-005 | Server-脚本开通、升级：将小致的实施直接通过脚本方式部署，减少人工工作量，减少中间环节，建立完善小致升级的机制 | 一键生成语言交流标准智能数据 |  |  |  | 陈鹏 | [15 empty] | 辛裴 | 2018-12-14 | 2018-12-20 | 5 | 是 | 辛裴 | [8 empty] | 开发中
XZ-004 | Server-智能口令：将小致能做什么的介绍，通过智能口令的方式做配置化优化，前端灵活展示，通过小致快速进入指定的表单 | 收集所有业务菜单名称+id、cap3cap4应用绑定名称+id、流程表单模板名称+id，并进行NLP词法分析更新百度指令库 |  |  |  | 陈鹏 |  |  |  | 杨丽苹 | [11 empty] | 辛裴 | 2018-12-21 | 2019-12-29 | 7 | 是 | 辛裴 | [8 empty] | 未开始
XZ-004 | Server-智能口令：将小致能做什么的介绍，通过智能口令的方式做配置化优化，前端灵活展示，通过小致快速进入指定的表单 | 根据指令名称搜索对应的业务菜单、无流程应用、有流程模板列表 |  |  |  | 陈鹏 |  |  |  | 杨丽苹 | [11 empty] | 辛裴 | 2018-01-02 | 2019-01-03 | 2 | 是 | 辛裴 | [8 empty] | 未开始
XZ-007 | Server-通讯录更新：百度词槽通讯录的实时更新；百度热词库对接协调（目前百度热词库无接口，无法实现动态热词更新），或建立其他自动定期更新机制 | 人员数据热词更新、unit2.0人员词槽更新（需和百度提供API的时间结合） |  |  |  | 陈鹏 | [15 empty] | 辛裴 | 2019-01-16 | 2018-01-21 | 4 | 是 | 辛裴 | [8 empty] | 未开始
Note on X1: 日期格式 例：2014-2-25